## TimeLine
Hệ Thống Chấm Điểm Tự Động Python trên LMS_Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
WBS | Tiêu đề công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày đến hạn | Thời gian (Ngày) | Mục tiêu/Kết quả chính | Trạng thái | Chú thích
1 | KHỞI TẠO & PHÂN TÍCH (INCEPTION) | Team | 2026-01-04 | 2026-01-10 | 6 | Định hình dự án, Hoàn thành tài liệu SRS | Hoàn thành (Done) | Giai đoạn chuẩn bị đã hoàn tất.
1.1 | Setup môi trường Dev & Nghiên cứu AST / UI | Hưng, Sang | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2 | Môi trường Python/FastAPI/React sẵn sàng | Hoàn thành (Done) | AST Python và framework giao diện đã được thống nhất.
1.2 | Phân tích cơ chế chấm điểm & Backlog tính năng | Team | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | Chốt 3 tiêu chí chấm điểm chính | Hoàn thành (Done) | Cơ chế chấm điểm và danh sách tính năng ban đầu đã được chốt.
1.3 | Nghiên cứu bảo mật & Viết SRS (Draft) | Hưng, Sang | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2 | Xác định các rủi ro RCE, hoàn thành bản nháp SRS | Hoàn thành (Done) | Tập trung vào việc cô lập môi trường chạy code.
1.4 | Hoàn thiện tài liệu SRS & In ấn hồ sơ | Team | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 | Bản cứng SRS được in ấn & nộp | Hoàn thành (Done) | Cần kiểm tra kỹ định dạng theo quy chuẩn của trường.
2 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG (DESIGN) | Team | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 6 | Hoàn tất kiến trúc hệ thống và DB | Hoàn thành (Done) | Đảm bảo tính mở rộng và dễ bảo trì của kiến trúc.
2.1 | GẶP GVHD LẦN 1: Chốt đề tài | Team | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | Đề tài chính thức được phê duyệt | Hoàn thành (Done) | Đã hoàn thành, không có thay đổi lớn.
2.2 | Thiết kế Class Diagram & Use Case | Hưng, Sang | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Thiết kế chi tiết các module | Hoàn thành (Done)
2.3 | Thiết kế Database (ERD) & Kiến trúc API | Hưng | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2 | Hoàn tất ERD và định nghĩa các endpoint API | Hoàn thành (Done) | Sử dụng PostgreSQL. API theo chuẩn RESTful.
2.4 | Cấu hình FastAPI & Init Project Structure | Sang | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 3 | Khởi tạo cấu trúc Code Base và môi trường chạy | Hoàn thành (Done) | Đảm bảo CI/CD cơ bản (Gitlab/Github Actions). **Không sử dụng Docker cho môi trường Dev.**
2.5 | Viết tài liệu thiết kế hệ thống (System Design) | Team | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 1 | Tài liệu thiết kế hoàn chỉnh | Hoàn thành (Done)
3 | XÂY DỰNG PROTOTYPE (SPRINT 1) | Team | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 11 | Hoàn thành luồng chấm điểm cơ bản E2E | Đang thực hiện (In Progress) | Đã hoàn thành 80%, còn 2 task cuối. (Ngày hiện tại: 28/01)
3.1 | Dev Module check_safety & API Base | Hưng, Sang | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | API tiếp nhận code/file hoạt động | Hoàn thành (Done)
3.2 | Dev Core Grader (Basic) & Layout Frontend | Hưng, Sang | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | Logic chấm điểm base case, khung giao diện chính | Hoàn thành (Done)
3.3 | GẶP GVHD LẦN 2: Demo Logic & Mockup | Team | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | Demo luồng xử lý cơ bản và nhận feedback | Hoàn thành (Done) | Feedback tập trung vào khả năng nhận diện vòng lặp.
3.4 | Fix code theo feedback & Dev API Upload | Hưng, Sang | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2 | Hoàn thiện API tiếp nhận file/zip | Hoàn thành (Done) | Đã xử lý vấn đề giới hạn kích thước file.
3.5 | Dev tính năng Drag & Drop và Giải nén Zip | Sang | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 | Tính năng upload/giải nén file hoạt động ổn định | Hoàn thành (Done)
3.6 | Dev Logic nhận diện cấu trúc AST | Hưng | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 | Phân tích mã nguồn Python (AST) cơ bản | Hoàn thành (Done) | Logic nhận diện vòng lặp/hàm cơ bản đã hoàn thành.
3.7 | HỌP NHÓM TEST: Chốt định dạng Input/Output | Team | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | Tiêu chuẩn hóa dữ liệu giữa các module | Đang thực hiện (In Progress) | **Task sắp tới:** Họp nhóm vào 29/01.
3.8 | QA & Unit/Integration Test (Test Coverage > 70%) | Team | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 | Các module cơ bản chạy đúng và không lỗi | Đang thực hiện (In Progress) | Cần chuẩn bị bộ Test Case chi tiết.
4 | PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG LÕI (SPRINT 2) | Team | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 6 | Hoàn thành các logic chấm điểm nâng cao | Chưa bắt đầu (To Do) | Sprint này tập trung vào độ chính xác của Grader.
4.1 | Dev Logic chấm PEP8 & Loading UI | Hưng, Sang | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | Tích hợp Flake8 hoặc tự xây dựng logic PEP8 | Chưa bắt đầu (To Do)
4.2 | Dev Logic nhận diện thuật toán & Bảng kết quả | Hưng, Sang | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | Logic phân tích sâu hơn cấu trúc AST | Chưa bắt đầu (To Do) | Đây là task quan trọng nhất của SPRINT 2.
4.3 | Tích hợp API Backend với Frontend | Sang | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2 | Luồng dữ liệu End-to-End hoạt động trơn tru | Chưa bắt đầu (To Do)
4.4 | Debug toàn hệ thống & Làm đẹp giao diện | Team | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2 | Hệ thống ổn định, giao diện hoàn thiện | Chưa bắt đầu (To Do)
5 | TỐI ƯU TRƯỚC TẾT (SPRINT 3) | Team | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4 | Tối ưu mã nguồn và chuẩn bị bản Beta 1.0 | Chưa bắt đầu (To Do) | Cần Code Freeze trước 12/02.
5.1 | Refactor Code Grader & Tính năng Export CSV | Hưng, Sang | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Đảm bảo Code Grader sạch và có thể xuất kết quả | Chưa bắt đầu (To Do)
5.2 | Xử lý lỗi Encoding & Responsive Mobile | Hưng, Sang | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1 | Xử lý vấn đề Unicode/Tiếng Việt, UI tương thích Mobile | Chưa bắt đầu (To Do)
5.3 | Backup dữ liệu & Đóng gói bản Beta 1.0 | Team | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2 | Bản Beta 1.0 sẵn sàng cho thử nghiệm nội bộ | Chưa bắt đầu (To Do)
5.4 | **NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN** | **Team** | **14/02/2026** | **21/02/2026** | **0** | **Nghỉ lễ (8 ngày - Không tính ngày làm việc)** | Hoàn thành (Done) | **Lịch trình đã được căn chỉnh để không bị gián đoạn công việc.**
7 | NÂNG CAO & GIỮA KỲ (SPRINT 4) | Team | 2026-02-22 | 2026-02-28 | 6 | Tối ưu hiệu năng, chuẩn bị báo cáo giữa kỳ | Chưa bắt đầu (To Do)
7.1 | Cấu hình Asyncio & Lưu lịch sử chi tiết | Hưng, Sang | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Tăng tốc độ xử lý code, lưu log chi tiết | Chưa bắt đầu (To Do)
7.2 | Cấu hình Semaphore & Filter Lịch sử | Hưng, Sang | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Quản lý tài nguyên, chức năng tìm kiếm lịch sử | Chưa bắt đầu (To Do)
7.3 | QA: Test chịu tải (Load Test) cho Backend (Locust/JMeter) | Hưng, Sang | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 1 | Xác định ngưỡng chịu tải của Backend | Chưa bắt đầu (To Do) | Sử dụng công cụ Locust/JMeter.
7.4 | Chuẩn bị Demo & Số liệu thống kê | Team | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | Chuẩn bị slide, kịch bản demo và số liệu | Chưa bắt đầu (To Do)
7.5 | Release: Báo cáo giữa kỳ (Mid-term Demo) & Load Test Metrics | Team | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | Trình bày kết quả SPRINT 1-3 | Chưa bắt đầu (To Do)
7.6 | Fix lỗi sau báo cáo giữa kỳ | Team | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Khắc phục các vấn đề theo feedback GVHD | Chưa bắt đầu (To Do)
8 | CHỐNG GIAN LẬN & BẢO MẬT (SPRINT 5) | Team | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 11 | Xây dựng tính năng phát hiện đạo văn/gian lận và bảo mật | Chưa bắt đầu (To Do) | Tính năng cốt lõi để nâng cao giá trị sản phẩm.
8.1 | Nghiên cứu Jaccard & UI Cảnh báo gian lận | Hưng, Sang | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Hiểu cơ chế so sánh mã, thiết kế giao diện cảnh báo | Chưa bắt đầu (To Do)
8.2 | Dev Module Fingerprint & Hiển thị so sánh | Hưng, Sang | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | Xây dựng module tạo dấu vân tay mã và hiển thị kết quả | Chưa bắt đầu (To Do)
8.3 | Tích hợp luồng chống gian lận & Export Report | Team | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 3 | Luồng kiểm tra gian lận hoạt động E2E, xuất báo cáo | Chưa bắt đầu (To Do)
8.4 | Sec: Audit Bảo mật (OWASP Top 10, Prevent Prompt Injection) | Hưng | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2 | Đảm bảo code không chạy vô hạn, **kiểm tra lỗ hổng bảo mật** | Chưa bắt đầu (To Do) | **Thực hiện các bài kiểm tra bảo mật OWASP Top 10 (ví dụ: XSS, SQL Injection) trên hệ thống.**
8.5 | Code Cleanup & Refactor lần cuối | Team | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 1 | Dọn dẹp mã nguồn trước khi Code Freeze | Chưa bắt đầu (To Do)
8.6 | GẶP GVHD LẦN 3: Demo Full tính năng | Team | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | Demo toàn bộ tính năng và nhận phê duyệt cuối | Chưa bắt đầu (To Do)
8.7 | UAT & Code Freeze (Đóng băng Repo trước Hội đồng) | Team | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2 | Đóng băng mã nguồn, không chấp nhận thay đổi mới | Chưa bắt đầu (To Do)
9 | VIẾT BÁO CÁO & ĐÓNG GÓI (SPRINT 6) | Team | 2026-03-15 | 2026-04-11 | 23 | Hoàn thiện báo cáo, hồ sơ và chuẩn bị bảo vệ | Chưa bắt đầu (To Do) | Giai đoạn quan trọng, cần đảm bảo tính đồng nhất.
9.1 | Viết báo cáo Chương 3 (Thiết kế) | Hưng, Sang | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Nội dung Chương 3 hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu (To Do)
9.2 | Viết báo cáo Chương 4 (Thuật toán & Kết quả) | Hưng, Sang | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Nội dung Chương 4 hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu (To Do)
9.3 | Viết Chương 5 & Review chéo | Team | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2 | Nội dung Chương 5 hoàn chỉnh, đánh giá chéo các chương | Chưa bắt đầu (To Do)
9.4 | Soạn Slide thuyết trình & Quay Video Demo | Team | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | Slide rõ ràng, video demo chất lượng | Chưa bắt đầu (To Do)
9.5 | Đóng gói Source Code (Setup) | Hưng | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 1 | Code có thể cài đặt dễ dàng (Setup file/Manual setup) | Chưa bắt đầu (To Do) | Chuẩn bị file `requirements.txt` và tài liệu hướng dẫn cài đặt chi tiết. **Không dùng Docker.**
9.6 | GẶP GVHD LẦN CUỐI: Duyệt hồ sơ | Team | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Hồ sơ hoàn chỉnh được GVHD phê duyệt | Chưa bắt đầu (To Do)
9.7 | In ấn & Nộp quyển báo cáo | Sang | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Quyển báo cáo được nộp | Chưa bắt đầu (To Do)
9.8 | Luyện tập bảo vệ thử | Team | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 14 | Nhóm tự tin trình bày trước hội đồng | Chưa bắt đầu (To Do)
9.9 | BẢO VỆ HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP | Team | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 1 | Kết thúc dự án và đạt điểm cao | Chưa bắt đầu (To Do) | Task cuối cùng của dự án.